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УТВЕРЖДАЮ 
Председатель Комитета по охране объектов 
культурного наследия Томской области 
___________________Е.В. Перетягина 
«_______»__________________2019 г.

ОТЧЕТ
о работе Комитета по охране объектов культурного наследия Томской области 
за 2018 год 

1. Организационная работа

	№
п.п.
	Направления работы
	Ответственный исполнитель
	Срок исполнения
	Исполнение / 
не исполнение

	1
	2
	3
	4
	

	1. 
	Взаимодействие с органами федерального уровня, регионального уровня, местного самоуправления, общественными организациями, НКО в сфере государственной охраны и сохранения объектов культурного наследия, прокуратурой Томской области  и  МО ТО, средствами  массовой информации  с целью организации системы государственной охраны ОКН на территории Томской области  и популяризации ОКН
	Перетягина Е.В. 
Заместитель председателя
	В течение года 
	

	2. 
	Взаимодействие с  религиозными общественными организациями   Томской области в части организации сохранения и государственной охраны ОКН религиозного назначения 
	Перетягина Е.В.,
Заместитель председателя
	В течение года , совещание 1 раз в полугодие
	

	3. 
	Объезд   территорий МО ТО  по проблемам сохранения ОКН, организация и проведение совещания у заместителя Губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Е.В.Паршуто по проблемным объектам
	Перетягина Е.В.
	Еженедельно, пятница.
Совещания 1,3 неделя месяца 
	

	4. 
	Участие в аппаратных заседаниях при  заместителе Губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Е.В.Паршуто
	Перетягина Е.В.

	Еженедельно, понедельник, 11.00
	

	5. 
	Прием по личным вопросам председателя Комитета
	Перетягина Е.В.

	Среда, пятница с 16.00 до 17.00
	

	6. 
	Проведение аппаратных совещаний при председателе Комитета
	Перетягина Е.В.
	Еженедельно. Понедельник 15.00
	

	7. 
	Проведение текущего контроля исполнения государственных функций 
	Перетягина Е.В.,
Заместитель председателя

	Ежеквартально 
	

	8. 
	Проведение текущего контроля оказания государственных услуг
	Перетягина Е.В.,
Заместитель председателя
	Ежеквартально
	

	9. 
	Подготовка отчетов о результатах антикоррупционной деятельности Комитета
	Павлова Е.Р.
	Ежеквартально 
	

	10. 
	Подготовка еженедельных планов и отчетов сотрудниками по направлению деятельности 
	Перетягина Е.В.
Астафьева Л.С. 
Кожуркова Т.Б.
Павлова Е.Р.
Рудковский С.И.
Тюлькина М.Н.,
Заместитель председателя
	Еженедельно
	Глушко, Кожуркова -выполнено

	11. 
	Предоставление сведений в ГАС «Управление»
 Предоставление статистической отчетности по форме 1-ГУ
	Заместитель председателя
	Ежеквартально, ежегодно, не позднее 45 дней после истечения отчетного периода
	

	12. 
	Предоставление статистической отчетности по форме 1-контроль 
	Заместитель председателя
	Раз в полугодие
	

	13. 
	Ведение ресурса «Единый реестр проверок (ЕРП)»
	Заместитель председателя
	В соответствии с порядком ведения реестра (ЕРП)
	

	14. 
	Подготовка отчетов по кадровой работе комитета, ведение работы в информационной системе 
	Павлова Е.Р.,
Заместитель председателя
	В течение года, ежеквартально
	

	15. 
	Подготовка отчетов, финансовых отчетов, статистических отчетов Комитета 
	Тюлькина М.Н.
	Ежеквартально
	

	16. 
	Подготовка отчёта по форме 1-ОПИК 
	Астафьева Л.С.,
Заместитель председателя
	Апрель 
	

	17. 
	Подготовка отчётов по государственной программе Томской области «Развитие культуры и туризма Томской области» в части ВЦП «Обеспечение сохранения и использования  объектов культурного наследия»
	Тюлькина М.Н.,
Заместитель председателя
	Ежеквартально
	

	18. 
	Подготовка отчета по исполнению Комитетом переданных полномочий Российской Федерации за 2017 год
	Перетягина Е.В.
Рудковский С.И.
	Январь-февраль 
	

	19. 
	Отчет в Минкультуры России по поручению Пр-16 
	Кожуркова Т.Б.
Рудковский С.И.
Заместитель председателя
	Ежеквартально 
	Кожуркова -выполнено

	20. 
	Отчет в Минкультуры России по поручению Пр-2217
	Кожуркова Т.Б.
Рудковский С.И.,
Заместитель председателя
	Ежеквартально 
	Кожуркова -выполнено

	21. 
	Подготовка и правовая экспертиза государственных контрактов на оказание государственных услуг для обеспечения деятельности Комитета 
	Перетягина Е.В.
Павлова Е.Р.
	В течение года
	

	22. 
	Взаимодействие с органами федерального уровня, регионального уровня, местного самоуправления, общественными организациями , НКО в сфере государственной охраны и сохранения обьектов культурного наследия с целью организации системы государственной охраны ОКН на территории Томской области  
	Перетягина Е.В.,
Заместитель председателя
	В течение года 
	

	23. 
	Участие в работе Градостроительного Совета Томской области, Администрации города Томска 
	Перетягина Е.В.
	В течение года
	

	24. 
	Участие в работе комиссии по культуре  Законодательной Думы Томской области 
	Перетягина Е.В.
	В течение года
	

	25. 
	Участие в работе Технического Совета при Министерстве культуры Российской Федерации
	Перетягина Е.В.
	В течение года 
	


2. Нормативное правовое обеспечение деятельности Комитета
	№
п.п.
	Направления работы
	Ответственный исполнитель
	Срок исполнения
	

	1
	2
	3
	4
	

	1. 
	В рамках реализации административной реформы Томской области разработка административных регламентов предоставления государственных услуг
	Перетягина Е.В.
Павлова Е.Р.,
Заместитель председателя
	1 квартал 
В течение года 
	

	2. 
	Разработка положения о государственном региональном надзоре за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия
	Перетягина Е.В.
Павлова Е.Р.,
Заместитель председателя

	1 квартал
	

	3. 
	Разработка административного регламента по осуществлению государственного регионального надзора за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия
	Перетягина Е.В.
Павлова Е.Р.,
Заместитель председателя

	1 квартал
	

	4. 
	Подготовка  нормативных правовых актов в сфере государственной охраны объектов культурного наследия, в том числе:
- об утверждении охранных обязательств собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия;
- об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия;
- об утверждении границ территорий объектов культурного наследия.
	Рудковский С.И.
Кожуркова Т.Б. Астафьева Л.С.,
Заместитель председателя
	В течение года в соответствии с утвержденными планами 
	Кожуркова -выполнено

	5. 
	Подготовка нормативных правовых актов Томской области в сфере государственной охраны объектов культурного наследия (подзаконных НПА) по организации работы Комитета. Антикоррупционная экспертиза НПА Комитета
	Перетягина Е.В.
Павлова Е.Р.,
Заместитель председателя
	В течение года
	Выполнено


3. Мероприятия по исполнению полномочий Комитета
	№
п.п.
	Направления работы
	Ответственный исполнитель
	Срок исполнения
	

	1
	2
	3
	4
	

	
	Текущая работа
	
	
	

	1. 
	Подготовка материалов по запросам прокуратуры и судебных и правоохранительных органов, участие в судах
	Перетягина Е.В.
Павлова Е.Р.,
Заместитель председателя
	В течение года
	Выполнено

	2. 
	Подготовка отзывов на законопроекты 
	Павлова Е.Р.,
Заместитель председателя
	В  течение года
	выполнено

	3. 
	Подготовка ответов на запросы и обращения граждан и юридических лиц независимо от организационно-правовых форм
	Павлова Е.Р. 
Рудковский С.И.
Кожуркова Т.Б. Астафьева Л.С.,
Заместитель председателя
	В течение года
	Глушко, Кожуркова -выполнено

	4. 
	Наполнение контента сайта, подготовка информации на информационный стенд в рамках  функционала сотрудника 
	Рудковский С.И.
Кожуркова Т.Б. Астафьева Л.С.
Павлова Е.Р.,
Заместитель председателя
	В течение года по мере необходимости
	Кожуркова -выполнено

	
	Государственный учет объектов культурного наследия
	
	
	

	5. 
	Работа с электронной автоматизированной системой «Единый государственный реестр объектов культурного наследия», в том числе по направлению «включение сведений о территориях объектов, их зон охраны»
	Кожуркова Т.Б.
Рудковский С.И. 
	В течение года
	Кожуркова -выполнено

	6. 
	Контроль за формированием ОГАУК «Центр по охране памятников»  учётных дел объектов культурного наследия, подготовкой  документов по учету и постановке объектов на государственную охрану
	Рудковский С.И. 
Кожуркова Т.Б.
	В течение года
	Кожуркова -выполнено

	7. 
	Подготовка и направление уведомлений о включении объекта в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в перечень выявленных объектов культурного наследия 
	Рудковский С.И. 
Кожуркова Т.Б.
	В течение года
	Кожуркова -выполнено

	8. 
	Взаимодействие с Росреестром  и кадастровой платой по внесению сведений об ОКН
	Рудковский С.И. 
Кожуркова Т.Б.
	В течение года
	Кожуркова -выполнено

	9. 
	Подготовка и направление уведомлений о необходимости установки информационных надписей и обозначений на объектах культурного наследия
	Кожуркова Т.Б.

	В соответствии с утвержденным планом 
	Кожуркова -выполнено

	
	Предоставление государственных услуг
	
	
	

	10. 
	Подготовка документов о предоставлении информации об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Томской области 
	Рудковский С.И. 
Кожуркова Т.Б.
	В течение года по мере поступления заявлений
	Кожуркова -выполнено

	11. 
	Подготовка документов о выдаче паспорта объекта культурного наследия 
	Рудковский С.И. 
Кожуркова Т.Б.
	В течение года по мере поступления заявлений
	Кожуркова -выполнено

	12. 
	Подготовка и выдача задания на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия
	Астафьева Л.С.
	В течение года по мере поступления заявлений
	

	13. 
	Подготовка документов о согласовании проектно-сметной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия 
	Астафьева Л.С.
Рудковский С.И.
	В течение года по мере поступления заявлений
	

	14. 
	Подготовка и выдача разрешения на выполнение работ  по сохранению объектов культурного наследия
	Астафьева Л.С. Рудковский С.И.
	В течение года по мере поступления заявлений
	

	15. 
	Подготовка документов об утверждении отчетной документации о выполнении работ по сохранению объекта культурного наследия
	Астафьева Л.С.
Рудковский С.И.
	В течение года по мере поступления заявлений
	

	16. 
	Подготовка и выдача актов приёмки работ по сохранению объектов культурного наследия
	Астафьева Л.С.
	В течение года по мере поступления заявлений
	

	17. 
	Подготовка и выдача разрешения на строительство при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия, затрагивающих конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности данного объекта культурного наследия
	Астафьева Л.С.
	В течение года по мере поступления заявлений
	

	18. 
	Подготовка и выдача разрешения на ввод объектов культурного наследия в эксплуатацию
	Астафьева Л.С.
	В течение года по мере поступления заявлений
	

	19. 
	Подготовка документов о согласование решений федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления о предоставлении земель и об изменении их правового режима (переписка, проекты решений)
	Рудковский С.И. 
Кожуркова Т.Б.
	В течение года по мере поступления заявлений
	Кожуркова -выполнено

	20. 
	Подготовка документов о согласовании проектов зон охраны и проектов объединенной зоны охраны объектов культурного наследия 
	Рудковский С.И. 
Кожуркова Т.Б.
	В течение года по мере поступления заявлений
	

	21. 
	Подготовка документов о согласовании разделов об обеспечении сохранности объектов культурного наследия в проектах проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ и иных работ, разделов о проведении спасательных археологических полевых работ, проектов обеспечения сохранности указанных объектов культурного наследия, плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанные объекты культурного наследия 
	Рудковский С.И. 
Кожуркова Т.Б.
	В течение года по мере поступления заявлений
	Кожуркова -выполнено

	22. 
	Подготовка и выдача разрешения на возобновление изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ
	Рудковский С.И. 
Кожуркова Т.Б.
	В течение года по мере поступления заявлений
	Кожуркова -выполнено

	23. 
	Подготовка документов об утверждении проекта информационных надписей и обозначений, устанавливаемых на объекты культурного наследия (переписка, паспорта фасадов, паспорта информационных конструкций)
	Кожуркова Т.Б.
	В течение года по мере поступления заявлений
	

	24. 
	Организация работы с ОГКУ «Томский многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» по принципу «единого окна»
	Рудковский С.И. 
Кожуркова Т.Б.,
Заместитель председателя
	В течение года
	

	
	Контрольно-надзорная деятельность
	
	
	

	25. 
	Проведение мероприятий по государственному надзору (по контролю за состоянием ОКН, систематическому наблюдению):
- плановые
- внеплановые
	Астафьева Л.С.,
Заместитель председателя

	В течение года 
в соответствии с утвержденным планом 
В течение года по мере выявления правонарушений
	Кожуркова -выполнено

	26. 
	Проведение  плановых проверок 
	Астафьева Л.С.,
Заместитель председателя
	Март 2018 – апрель 2108
	Кожуркова -выполнено

	27. 
	Проведение  внеплановых проверок и подготовка документов для привлечения к установленной законом ответственности
	Павлова Е.Р. 
Рудковский С.И.
Кожуркова Т.Б. Астафьева Л.С.,
Заместитель председателя
	В течение года по мере выявления правонарушений 

	Кожуркова -выполнено

	28. 
	Подготовка  предписаний по нарушениям в области охраны объектов культурного наследия
	Рудковский С.И.
Кожуркова Т.Б. Астафьева Л.С.,
Заместитель председателя
	В течение года в рамках проведения проверок, мероприятий по государственному надзору, по мере выявления правонарушений 
	

	29. 
	Выявление административных правонарушений в области охраны объектов культурного наследия 
	Перетягина Е.В.
Павлова Е.Р. 
Рудковский С.И.
Кожуркова Т.Б. Астафьева Л.С.,
Заместитель председателя
	В течение года
	Глушко -выполнено

	30. 
	Возбуждение дел об административных правонарушениях, составление протоколов об административных правонарушениях и направление дел об административных правонарушениях в суд
	Перетягина Е.В. 
Павлова Е.Р. ,
Заместитель председателя
	В течение года по мере выявления правонарушений
	Глушко -выполнено

	31. 
	Формирование плана проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, муниципальных органов власти
	Перетягина Е.В.
Заместитель председателя
	июнь – ноябрь 2018
	

	32. 
	Мониторинг исполнения выданных Комитетом предписаний 
	Астафьева Л.С.
Заместитель председателя
	Ежемесячно 
	

	33. 
	Составление актов технического состояния 
	Астафьева Л.С.
	В течение года
	

	34. 
	Работа по контролю за выполнением археологических изысканий на основании выданных открытых листов
	Рудковский С.И.
	В течение года
	

	35. 
	Организация и проведение плановых и внеплановых мероприятий по государственному надзору в части переданных полномочий РФ в отношении объектов культурного наследия федерального значения
	Рудковский С.И.
	В течение года
	

	
	Градостроительная деятельность
	
	
	

	36. 
	Подготовка писем о предоставлении сведений о наличии / отсутствии объектов культурного наследия в отношении земельных участков
	Рудковский С.И.
Кожуркова Т.Б. 
	В течение года по мере поступления заявлений
	

	37. 
	Подготовка документов о согласовании проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории и (или) в зонах охраны объектов культурного наследия
	Рудковский С.И.
Кожуркова Т.Б. Астафьева Л.С.
	В течение года по мере поступления заявлений
	Кожуркова -выполнено

	38. 
	Подготовка заключений о соответствии или несоответствии указанных раздела проектной документации объекта капитального строительства или описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства, установленным градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического поселения (переписка, проектная документация)
	Рудковский С.И.
Кожуркова Т.Б. 
	В течение года по мере поступления заявлений
	Кожуркова -выполнено

	39. 
	Проведение работы по корректировке  проектов зон охраны объектов культурного наследия федерального значения, расположенных по адресам: Томская область, Парабельский район, с. Нарым и Томская область, Колпашевский район, пос. Тогур.
	Кожуркова Т.Б. 
Рудковский С.И.
	В течение года
	-

	40. 
	Рассмотрение материалов по обоснованию границ и предмета охраны  исторического поселения федерального значения 
	Кожуркова Т.Б. 
Рудковский С.И.
Павлова Е.Р
	В течение года
	-

	
	Популяризация объектов культурного наследия
	
	
	

	41. 
	Подготовка публикаций и информационных материалов по проблемам изучения, сохранения и использования объектов культурного наследия 
	Перетягина Е.В.
Рудковский С.И. Астафьева Л.С.
Кожуркова Т.Б.
Заместитель председателя
	В течение года
	Кожуркова -выполнено

	42. 
	Участие в конференциях и семинарах по проблемам изучения, сохранения и использования объектов культурного наследия
	Перетягина Е.В.
Рудковский С.И. 
Астафьева Л.С.
Кожуркова Т.Б.
Заместитель председателя
	В течение года
	Кожуркова -выполнено

	
	Сохранение и использование объектов культурного наследия
	
	
	

	43. 
	Организация работы по реализации федеральной целевой программы (ФЦП) «Культура России», муниципальной программы «Сохранение деревянного зодчества г. Томска»
	Перетягина Е.В.
Кожуркова Т.Б.
Астафьева Л.С.
Заместитель председателя
	В течение года
	

	44. 
	Разработка государственной программы «Сохранение объектов культурного наследия Томской области»
	Перетягина Е.В.
Кожуркова Т.Б.
Рудковский С.И.
	В течение года
	

	
	Работа со сведениями, составляющими государственную тайну

	
	
	

	45. 
	Мобилизационная работа 
	Перетягина Е.В.
Рудковский С.И.
Павлова Е.Р.
Заместитель председателя
	В течение года
	

	46. 
	Работа со сведениями, составляющими  государственную тайну 
	Перетягина Е.В. 
Рудковский С.И.
Павлова Е.Р.
Заместитель председателя
	В течение года
	

	
	Антикоррупционная деятельность
	
	
	

	47. 
	Выполнение мероприятий по противодействию коррупции согласно приказу Комитета от 05.09.2016 № 46/01-07
	Павлова Е.Р.
	В течение года
	

	48. 
	Сбор сведений о доходах об имуществе и обязательств имущественного характера
	Госслужащие Комитета, Павлова Е.Р.
	Март 
	

	49. 
	Проверка достоверности и полноты сведений о доходах об имуществе и обязательств имущественного характера
	Павлова Е.Р.
	май
	

	
	Мероприятия по внесению сведений об объектах культурного наследия, их территориях и зонах охраны  в Единый реестр недвижимости
	
	
	

	50. 
	Подготовка и передача в Росреестр и Кадастровую палату сведений
	Кожуркова Т.Б.,
Рудковский С.И.
Заместитель председателя
	В течение года в соответствии с планами-графиками федерального и регионального уровня
	

	51. 
	Осуществление контроля за полнотой и достоверностью внесения информации в Росреестр и Кадастровую палату 
	Кожуркова Т.Б.,
Рудковский С.И.
Заместитель председателя
	В течение года 
	


4. Финансирование, бухгалтерский учет и отчетность
	№
п.п.
	Направления работы
	Ответственный исполнитель
	Срок исполнения
	

	1
	2
	3
	4
	

	1. 
	Учет бюджетных средств Комитета
	Перетягина Е.В.
Тюлькина М.Н.
Павлова Е.Р.
Заместитель председателя
	Ежемесячно 
	

	2. 
	Проведение закупок для нужд Комитета
	Перетягина Е.В.
Тюлькина М.Н
Павлова Е.Р.
Заместитель председателя
	В течение года по мере необходимости
	

	3. 
	Разработка нормативных документов Комитета о нормировании закупок
	Тюлькина М.Н
Заместитель председателя
	До 1 апреля
	

	4. 
	Проведение защиты бюджетов и согласование госзадания для подведомственного учреждения на текущий финансовый год и плановый период областными государственными организациями
	Перетягина Е.В.
Тюлькина М.Н.
Заместитель председателя
	Ноябрь-декабрь
	

	5. 
	Контроль расходования бюджета подведомственным учреждением
	Перетягина Е.В.
Тюлькина М.Н
Заместитель председателя
	Ежемесячно

	


5. Работа с подведомственным учреждением
	№
п.п.
	Направления работы
	Ответственный исполнитель
	Срок исполнения
	

	1
	2
	3
	4
	

	1. 
	Подготовка и утверждение государственного задания  на плановый период 
	Перетягина Е.В.
Москалева И.В.
Заместитель председателя
	Декабрь 
	

	2. 
	Осуществление контроля за исполнением государственного задания и исполнением ВЦП 
	Перетягина Е.В.
Тюлькина Е.Р.. комиссия по премированию,
Заместитель председателя
	Еженедельно, Ежеквартально,
Ежегодно 
	


6. Работа с Общественным советом 
	№
п.п.
	Направления работы
	Ответственный исполнитель
	Срок исполнения
	

	
	2
	3
	4
	

	1. 
	Подготовка материалов для рассмотрения общественным советом в соответствии с положением об общественном совете, утвержденным приказом Комитета от 26.08.2016 № 26/01-07, участие в его работе 
	Перетягина Е.В.
Заместитель председателя
	В течение года по мере необходимости
	


7. Проведение межведомственных рабочих групп
	№
п.п.
	Направления работы
	Ответственный исполнитель
	Срок исполнения
	

	1
	2
	3
	4
	

	1. 
	Рабочая группа по формированию историко-культурного заповедника «Татарская слобода» на территории достопримечательного места г.Томска, по распоряжению ГТО от 14.11.2016 № 274-р (руководитель зам. ГТО)
	Перетягина Е.В.
Заместитель председателя Кожуркова Т.Б.
	Не реже одного раза в квартал (март, июнь, сентябрь, декабрь)
	

	2. 
	Рабочая группа по организации культурно-исторического комплекса на территории пос. Хромовка г. Томска Томской области, по распоряжению АТО 17.08.2016 № 591-ра (руководитель зам. ГТО)
	Перетягина Е.В.
Заместитель председателя Кожуркова Т.Б.
	Не реже одного раза в квартал (март, июнь, сентябрь, декабрь)
	

	3. 
	Рабочая группа по формированию историко-культурного заповедника «Старый Томск» на территории достопримечательного места города Томска «Воскресенская гора – Белоозерье» по распоряжению ГТО от 14.11.2016 № 273-р (руководитель зам. ГТО)
	Перетягина Е.В.
Заместитель председателя Кожуркова Т.Б.
	Не реже одного раза в квартал(март, июнь, сентябрь, декабрь)
	

	4. 
	Рабочая группа по формированию историко-культурного заповедника в с. Нарым Парабельского района Томской области по распоряжению ГТО от 08.08.2016 № 209-р (руководитель зам. ГТО)
	Перетягина Е.В.
Заместитель председателя Кожуркова Т.Б.
	Не реже одного раза в квартал(март, июнь, сентябрь, декабрь)
	

	5. 
	Межведомственная рабочая группа (по обеспечению контроля за установлением границ территорий и зон охраны музеев-заповедников, достопримечательных мест, иных объектов культурного наследия, в том числе религиозного назначения, и за соблюдением правового режима земель на этих территориях в Томской области) по приказу Комитета от 23.09.2016 № 54/01-07 (руководитель Е.В. Перетягина, председатель Комитета)
	Перетягина Е.В.
Заместитель председателя Кожуркова Т.Б.
Рудковский С.И.
	Не реже одного раза в полугодие (июнь, декабрь)
	

	6. 
	Межрегиональная рабочая группа Управления Министерства культуры Российской Федерации по Сибирскому федеральному округу по обеспечению правовых и организационных мер по принятию документов территориального планирования и градостроительного зонирования, а также по установлению границ и соблюдению правового режима земель на территориях музеев-заповедников, достопримечательных мест, иных объектов культурного наследия (ответственный: А.Г. Лавров, заместитель руководителя – начальник контрольно-организационного отдела Управления Министерства культуры Российской Федерации по Сибирскому федеральному округу)
	Перетягина Е.В.
Рудковский С.И.
Заместитель председателя
	7 июня 2018 года (г. Красноярск);

7 декабря 2018 года (г. Красноярск)
	



8. Мероприятия с участием Губернатора Томской области 
	№
п.п.
	Направления работы
	Ответственный исполнитель
	Срок исполнения
	

	1
	2
	3
	4
	

	7. 
	Мероприятие, посвященное Международному дню охраны памятников и исторических мест 
	Перетягина Е.В. 
Заместитель председателя
	18.04.2018

	

	8. 
	Проведение форума на тему: «Сохранение памятников деревянного зодчества на территории Сибирского федерального округа и включение их в социально-экономическую жизнь регионов»
	Перетягина Е.В.
Заместитель председателя
	24.08.2018
	



